# Brief na spotkanie – ankieta i Kalkulator

Oct 3, 2026 · @Marta

## Cel spotkania

Cel: rozstrzygnąć, czy ankieta i Kalkulator mogą powstać w formie, której wymaga ścieżka „Sprawdź, jak to jest u was”, w jakim czasie i jakim kosztem.

Założenia:

- podejście i cała ścieżka (kroki 0–10) są zaakceptowane, nie wracamy do nich;

- dyskutujemy tylko o dwóch narzędziach diagnozy: ankiecie i Kalkulatorze;

- szczegóły obu narzędzi są w dokumencie „Ankieta i Kalkulator – ustalenia robocze”.

Oczekiwany rezultat: decyzja „idziemy dalej / idziemy dalej z warunkami / nie teraz”, lista luk do zamknięcia i osoby za nie odpowiedzialne.

Kto powinien być: zarząd fundacji, autor lub opiekun Kalkulatora, osoba odpowiedzialna za relację z Ipsos, w miarę możliwości psychometra (SWPS lub SGH).

## Stan po pierwszych odpowiedziach

Warunek 1 (benchmark Ipsos) jest spełniony; otwarte zostają Kalkulator, platforma i formalności oraz zasoby.

| Warunek krytyczny | Stan | Co zostaje do spotkania |
| --- | --- | --- |
| 1. Prawo do pytań i wyników Ipsos | Spełniony: kwestionariusz, prawa, surowe dane i dane o branży, wielkości firmy i stanowisku | Nic; benchmark może być branżowy, nie tylko ogólnopolski |
| 2. Walidacja ankiety | Częściowo: psychometra jest, mapowanie na filary możliwe | Pilotaż: firma i termin (pyt. 9), zmienne skutku (pyt. 11) |
| 3. Model Kalkulatora | Otwarty | Wszystkie pytania 14–24 |
| 4. Zasoby do analizy i raportu | Otwarty | Wszystkie pytania 35–41 |
| 5. Dane osobowe i formalności | Otwarty | Wszystkie pytania 28–34 |

Ważne ustalenia:

- Oba raporty pochodzą z jednego dużego badania, a nie z dwóch edycji. Benchmark jest jeden i spójny, ale nie pokazuje zmian w czasie. Kolejne badanie warto zaprojektować pod narzędzie.

- Badanie było najpewniej realizowane online (do potwierdzenia). Ten sam tryb co ankieta w firmie poprawia porównywalność.

- Skala odpowiedzi pochodzi z badania Ipsos. Nie używamy gotowych skal z literatury, więc odpada ryzyko licencyjne.

- Próg anonimowości: 5 osób.

- Długość ankiety ustala twórca narzędzia.

- Badanie założycielskie ze sponsorami: na razie za wcześnie, wracamy do tematu później.

## Kiedy pomysł jest wykonalny

Pomysł jest wykonalny, jeśli pięć warunków krytycznych ma odpowiedź „tak” albo realny plan dojścia do „tak” przed pierwszym klientem.

| # | Warunek krytyczny | „Tak” oznacza | „Nie” oznacza |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mamy prawo używać pytań Ipsos i porównywać z wynikami | Benchmark „na tle Polski” jest w ofercie | Tracimy jeden z głównych wyróżników; benchmark trzeba zbudować od zera |
| 2 | Ankieta da się zwalidować w rozsądnym czasie | Narzędzie można bronić przed klientem i mediami | Sprzedajemy ankietę bez podstaw; ryzyko reputacyjne |
| 3 | Kalkulator ma opisany model i założenia | Wynik da się wyjaśnić zarządowi klienta | Zostaje obietnica bez pokrycia |
| 4 | Mamy kim przeprowadzić analizę i raport | Diagnoza powstaje w standardzie, powtarzalnie | Każdy raport zależy od jednej osoby; brak skali |
| 5 | Dane osobowe i umowy są do ogarnięcia | Firma może bezpiecznie przekazać dane | Klient zatrzyma się na dziale prawnym |

Warunki uzupełniające (nie blokują startu, ale wpływają na ofertę): platforma, koszt jednej diagnozy, czas realizacji, minimalna wielkość firmy.

## Pytania o ankietę

Większość pytań o ankietę ma już odpowiedź; otwarte zostają pilotaż (9) i zmienne skutku (11), a długość ankiety (12) przechodzi do twórcy narzędzia.

### Badanie Ipsos i prawa

| # | Pytanie | Stan | Co to oznacza |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Czy mamy pełny kwestionariusz badania? | Tak | Możemy przenieść pytania słowo w słowo |
| 2 | Kto jest właścicielem pytań i wyników? | Tak, fundacja może ich używać | Benchmark może być częścią płatnej usługi |
| 3 | Czy mamy surowe dane? | Tak | Porównania z podobnymi firmami, nie tylko z całą Polską |
| 4 | Czy są dane o branży, wielkości firmy, stanowisku? | Tak | Benchmark branżowy i według stanowisk |
| 5 | Jaki był sposób realizacji badania? | Najpewniej online, do potwierdzenia | Ten sam tryb co ankieta w firmie |
| 6 | Czy raporty pochodzą z różnych edycji? | Nie, z jednego badania | Jeden spójny benchmark; kolejne badanie warto zaprojektować pod narzędzie |

### Metodyka i walidacja

| # | Pytanie | Stan | Co to oznacza |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | Czy pytania Ipsos da się przypisać do 10 filarów? | Tak | Dopisujemy tylko brakujące pytania |
| 8 | Czy mamy psychometrę? | Tak | Walidacja możliwa |
| 9 | Na kim i kiedy zrobimy pilotaż (150–300 osób)? | Otwarte | Do ustalenia na spotkaniu |
| 10 | Czy używamy gotowych skal z literatury? | Nie, skala jest z badania Ipsos | Brak ryzyka licencyjnego |
| 11 | Jakie zmienne skutku mierzymy i czy są spójne z raportem? | Do sprawdzenia | Do ustalenia z psychometrą |
| 12 | Ile maksymalnie pytań i minut? | Decyzja twórcy narzędzia | Do przekazania psychometrze |
| 13 | Jaki próg anonimowości? | 5 osób | Jedna zasada dla wszystkich klientów |

## Pytania o Kalkulator

Najpierw trzeba ustalić, co dziś istnieje: model z założeniami, prototyp czy tylko koncepcja.

### Stan prac i model

| # | Pytanie | Dlaczego to ważne | Odpowiedź, która pozwala iść dalej |
| --- | --- | --- | --- |
| 14 | Co dziś istnieje: koncepcja, arkusz, działające narzędzie? Kto jest autorem i do kogo należą prawa? | Od tego zależy czas do pierwszego klienta | Jest model na piśmie i jasne prawa fundacji |
| 15 | Co dokładnie Kalkulator liczy? Które z czterech poziomów: koszty bieżące, związek w firmie, scenariusze, koszt milczenia? | Zakres obietnicy wobec klienta | Lista wyliczeń z opisem każdego |
| 16 | Jakie założenia przyjmuje (np. koszt zastąpienia pracownika) i skąd one pochodzą? | Każde założenie musi mieć źródło | Założenia spisane, ze źródłami |
| 17 | Czy wynik jest podawany jako przedział i scenariusze, czy jako jedna kwota? | Jedna kwota tworzy oczekiwanie oszczędności | Przedziały i scenariusze |
| 18 | Na jakich badaniach naukowych opiera się model i czy zostały przełożone na polskie warunki? | Materiały sprzedażowe obiecują „bazę opracowań naukowych” | Lista źródeł i opis ich użycia |
| 19 | Jak model jest powiązany z ankietą (które pytania, które moduły)? | Kalkulator bez ankiety liczy tylko koszty HR | Opisane powiązanie z modułem D i filarami |

### Dane i wiarygodność

| # | Pytanie | Dlaczego to ważne | Odpowiedź, która pozwala iść dalej |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 | Jakich danych od firmy potrzebuje minimalnie? Co, jeśli ich nie ma? | Większość firm ma dane niepełne | Lista minimalna plus wariant „brak danych” |
| 21 | Od jakiej liczby zespołów lub wielkości firmy związek BP z rotacją jest wiarygodny? | Ustala minimalną wielkość klienta dla pełnej wersji | Próg potwierdzony przez psychometrę lub statystyka |
| 22 | Jak model uwzględnia różnice między zespołami (praca zmianowa, wynagrodzenia, typ pracy)? | Inaczej wynik wskaże zły zespół | Porównania w grupach podobnych zespołów |
| 23 | Czy model był sprawdzony na prawdziwych danych jakiejkolwiek firmy? | Test przed sprzedażą | Tak, albo plan testu na pierwszej firmie |
| 24 | Jak liczymy zmianę przy ponownym pomiarze? | To jedyny dowód efektu programu | Opisana metoda przed i po |

### Badanie założycielskie ze sponsorami

| # | Pytanie | Dlaczego to ważne | Odpowiedź, która pozwala iść dalej |
| --- | --- | --- | --- |
| 25 | Co obiecaliśmy sponsorom w projekcie badawczym Kalkulatora (konsultacje, seminarium, badanie założycielskie, raport dla ich firmy)? | Te obietnice trzeba dowieźć niezależnie od ścieżki | Lista zobowiązań z terminami |
| 26 | Czy badanie założycielskie może być pierwszym pilotażem ankiety i Kalkulatora? | Oszczędza czas i daje pierwsze dane | Tak, z tymi samymi zasadami |
| 27 | Czy nazwa „Ile kosztuje milczenie w Twojej firmie” nie obiecuje więcej, niż Kalkulator może dać? | Ryzyko rozczarowania klienta | Nazwa i opis dopasowane do realnych możliwości |

## Pytania o platformę, dane i formalności

Te pytania rzadko blokują pomysł, ale zatrzymują konkretnego klienta na etapie działu prawnego.

| # | Pytanie | Dlaczego to ważne | Odpowiedź, która pozwala iść dalej |
| --- | --- | --- | --- |
| 28 | Na jakiej platformie zbieramy odpowiedzi? Czy fundacja ma już jakąś licencję? | Koszt stały i wizerunek narzędzia | Wybrana platforma z hostingiem w UE |
| 29 | Kto w fundacji zbuduje raporty (np. Power BI, Looker Studio)? | Raport to produkt, który widzi zarząd klienta | Konkretna osoba lub wykonawca |
| 30 | Czy mamy wzór umowy powierzenia danych i opisane zasady ich przechowywania? | Warunek dla działu prawnego klienta | Wzór gotowy lub zlecony |
| 31 | Czy fundacja ma inspektora ochrony danych albo kogoś, kto za to odpowiada? | Pytanie, które klient zada na pewno | Wskazana osoba |
| 32 | Czy statut pozwala na odpłatną sprzedaż usług (działalność gospodarcza lub odpłatna działalność pożytku publicznego)? | Bez tego nie można wystawić faktury | Tak, albo plan zmiany statutu |
| 33 | Kto jest właścicielem danych z diagnoz i na jakich zasadach używamy ich do benchmarku i rozwoju Kalkulatora? | Warunek budowy poziomu 2 | Zapis w umowie z klientem |
| 34 | Czy nazwa „Standard Zaufania Organizacji” jest sprawdzona w UPRP / EUIPO? | Ochrona marki narzędzia | Sprawdzona lub zlecona |

## Pytania o zasoby, czas i koszty

Odpowiedzi z tej części decydują, kiedy możemy przyjąć pierwszego klienta i ile kosztuje nas jedna diagnoza.

| # | Pytanie | Dlaczego to ważne | Odpowiedź, która pozwala iść dalej |
| --- | --- | --- | --- |
| 35 | Ile czasu zajmie przygotowanie ankiety do pierwszego klienta (mapowanie, pilotaż, walidacja)? | Termin startu sprzedaży | Realny termin, najpóźniej Q1 2027 |
| 36 | Ile czasu zajmie dopracowanie Kalkulatora do pierwszego użycia? | Termin startu sprzedaży | Realny termin, zgodny z ankietą |
| 37 | Kto w fundacji odpowiada za analizę danych i pisanie raportu z diagnozy? | Najczęstsze wąskie gardło | Konkretne osoby, co najmniej dwie |
| 38 | Ile godzin pracy zajmie jedna diagnoza (od wysyłki ankiety do spotkania z zarządem)? | Podstawa wyceny | Szacunek w godzinach |
| 39 | Ile diagnoz możemy realizować równolegle? | Limit sprzedaży | Konkretna liczba |
| 40 | Jaki jest koszt przygotowania narzędzi (psychometra, platforma, raporty, prawnik)? Czy jest na to budżet lub sponsor? | Inwestycja przed pierwszym przychodem | Kwota i źródło finansowania |
| 41 | Czy któryś ze sponsorów Kalkulatora albo partner konferencji może być pierwszym klientem pilotażowym? | Pierwsze dane i pierwszy case | Wskazana firma |

## Przed spotkaniem i na koniec

Do przygotowania przed spotkaniem:

- ☐ Kwestionariusz badania Ipsos

- ☐ Umowa z Ipsos (zapisy o prawach do pytań i danych)

- ☐ Informacja, czy fundacja ma surowe dane

- ☐ Aktualny opis lub prototyp Kalkulatora z założeniami

- ☐ Lista zobowiązań wobec sponsorów projektu Kalkulatora

- ☐ Wyciąg ze statutu dotyczący działalności odpłatnej

- ☐ Dokument „Ankieta i Kalkulator – ustalenia robocze” do przeczytania przez uczestników

Decyzje na koniec spotkania:

- Werdykt: idziemy dalej / idziemy dalej z warunkami / nie teraz.

- Lista luk z pięciu warunków krytycznych, każda z osobą odpowiedzialną i terminem.

- Kto prowadzi przygotowanie ankiety, a kto Kalkulatora.

- Termin pilotażu i firma pilotażowa.

- Termin kolejnego spotkania kontrolnego.

Przejrzystość: pytania wynikają z naszych dotychczasowych ustaleń i materiałów fundacji. Progi (liczba pytań, wielkość pilotażu, termin Q1 2027) to propozycje do potwierdzenia na spotkaniu.