# Brief na spotkanie – ankieta i Kalkulator

Oct 3, 2026 · @Marta

## Cel spotkania

Cel: rozstrzygnąć, czy ankieta i Kalkulator mogą powstać w formie, której wymaga ścieżka „Sprawdź, jak to jest u was”, w jakim czasie i jakim kosztem.

Założenia:

- podejście i cała ścieżka (kroki 0–10) są zaakceptowane, nie wracamy do nich;

- dyskutujemy tylko o dwóch narzędziach diagnozy: ankiecie i Kalkulatorze;

- szczegóły obu narzędzi są w dokumencie „Ankieta i Kalkulator – ustalenia robocze”.

Oczekiwany rezultat: decyzja „idziemy dalej / idziemy dalej z warunkami / nie teraz”, lista luk do zamknięcia i osoby za nie odpowiedzialne.

Kto powinien być: zarząd fundacji, autor lub opiekun Kalkulatora, osoba odpowiedzialna za relację z Ipsos, w miarę możliwości psychometra (SWPS lub SGH).

## Stan po pierwszych odpowiedziach

Warunek 1 (benchmark Ipsos) jest spełniony; otwarte zostają Kalkulator, platforma i formalności oraz zasoby.

| Warunek krytyczny | Stan | Co zostaje do spotkania |
| --- | --- | --- |
| 1. Prawo do pytań i wyników Ipsos | Spełniony: kwestionariusz, prawa, surowe dane i dane o branży, wielkości firmy i stanowisku | Nic; benchmark może być branżowy, nie tylko ogólnopolski |
| 2. Walidacja ankiety | Częściowo: psychometra jest, mapowanie na filary możliwe Odp. Pawła: Protokół walidacji i plan pilotażu istnieją (Zał. 2); wymagają decyzji o skalach (Ipsos czy skale z literatury) i potwierdzenia statusu rejestracji. | Pilotaż: firma i termin (pyt. 9), zmienne skutku (pyt. 11) |
| 3. Model Kalkulatora | Otwarty Odp. Pawła: Częściowo. Działa narzędzie publiczne z opisanym modelem i założeniami (scenariusz skali). Brakuje powiązania z ankietą, pomiaru przed/po i testu na danych firmy; szczegóły w pyt. 14–24. | Wszystkie pytania 14–24 |
| 4. Zasoby do analizy i raportu | Otwarty | Wszystkie pytania 35–41 |
| 5. Dane osobowe i formalności | Otwarty Odp. Pawła: Częściowo. Jest szablon zgody i klauzula RODO dla badania naukowego; brak wzoru umowy powierzenia i inspektora. Projekt dla ścieżki Fundacji: Zał. 4. | Wszystkie pytania 28–34 |

Ważne ustalenia:

- Oba raporty pochodzą z jednego dużego badania, a nie z dwóch edycji. Benchmark jest jeden i spójny, ale nie pokazuje zmian w czasie. Kolejne badanie warto zaprojektować pod narzędzie.

- Badanie było najpewniej realizowane online (do potwierdzenia). Ten sam tryb co ankieta w firmie poprawia porównywalność.

- Skala odpowiedzi pochodzi z badania Ipsos. Nie używamy gotowych skal z literatury, więc odpada ryzyko licencyjne.

- Próg anonimowości: 5 osób.

- Długość ankiety ustala twórca narzędzia.

- Badanie założycielskie ze sponsorami: na razie za wcześnie, wracamy do tematu później.

## Kiedy pomysł jest wykonalny

Pomysł jest wykonalny, jeśli pięć warunków krytycznych ma odpowiedź „tak” albo realny plan dojścia do „tak” przed pierwszym klientem.

| # | Warunek krytyczny | „Tak” oznacza | „Nie” oznacza |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mamy prawo używać pytań Ipsos i porównywać z wynikami | Benchmark „na tle Polski” jest w ofercie | Tracimy jeden z głównych wyróżników; benchmark trzeba zbudować od zera |
| 2 | Ankieta da się zwalidować w rozsądnym czasie | Narzędzie można bronić przed klientem i mediami | Sprzedajemy ankietę bez podstaw; ryzyko reputacyjne |
| 3 | Kalkulator ma opisany model i założenia | Wynik da się wyjaśnić zarządowi klienta | Zostaje obietnica bez pokrycia |
| 4 | Mamy kim przeprowadzić analizę i raport | Diagnoza powstaje w standardzie, powtarzalnie | Każdy raport zależy od jednej osoby; brak skali |
| 5 | Dane osobowe i umowy są do ogarnięcia | Firma może bezpiecznie przekazać dane | Klient zatrzyma się na dziale prawnym |

Warunki uzupełniające (nie blokują startu, ale wpływają na ofertę): platforma, koszt jednej diagnozy, czas realizacji, minimalna wielkość firmy.

## Pytania o ankietę

Większość pytań o ankietę ma już odpowiedź; otwarte zostają pilotaż (9) i zmienne skutku (11), a długość ankiety (12) przechodzi do twórcy narzędzia.

### Badanie Ipsos i prawa

| # | Pytanie | Stan | Co to oznacza |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Czy mamy pełny kwestionariusz badania? | Tak | Możemy przenieść pytania słowo w słowo |
| 2 | Kto jest właścicielem pytań i wyników? | Tak, fundacja może ich używać | Benchmark może być częścią płatnej usługi |
| 3 | Czy mamy surowe dane? | Tak | Porównania z podobnymi firmami, nie tylko z całą Polską |
| 4 | Czy są dane o branży, wielkości firmy, stanowisku? | Tak | Benchmark branżowy i według stanowisk |
| 5 | Jaki był sposób realizacji badania? | Najpewniej online, do potwierdzenia | Ten sam tryb co ankieta w firmie |
| 6 | Czy raporty pochodzą z różnych edycji? | Nie, z jednego badania | Jeden spójny benchmark; kolejne badanie warto zaprojektować pod narzędzie |

### Metodyka i walidacja

| # | Pytanie | Stan | Co to oznacza |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | Czy pytania Ipsos da się przypisać do 10 filarów? | Tak | Dopisujemy tylko brakujące pytania |
| 8 | Czy mamy psychometrę? | Tak | Walidacja możliwa |
| 9 | Na kim i kiedy zrobimy pilotaż (150–300 osób)? | Otwarte | Do ustalenia na spotkaniu Odp. Pawła: Protokół walidacji (silence-tax.com) zakłada fazę A na 15 firmach (co najmniej 50 FTE), z minimum 15 ważnymi odpowiedziami na firmę, docelowo 20, czyli około 225–300 osób. To mieści się w proponowanym zakresie 150–300. Zbieranie planowano na IV kwartał 2026 – III kwartał 2027, rejestrację wstępną na III kwartał 2026. Status rejestracji, liczba zgłoszonych firm, firma pilotażowa i termin: [do uzupełnienia]. Zał. 2. |
| 10 | Czy używamy gotowych skal z literatury? | Nie, skala jest z badania Ipsos | Brak ryzyka licencyjnego |
| 11 | Jakie zmienne skutku mierzymy i czy są spójne z raportem? | Do sprawdzenia | Do ustalenia z psychometrą Odp. Pawła: Protokół wskazuje osiem zmiennych skutku: rotacja dobrowolna, błędy i defekty na 1000 godzin, zgłoszone pomysły, zaangażowanie (UWES-9), absencja, dzielenie się wiedzą (podskala milczenia uległego), narzut kierowniczy i poczucie bezpieczeństwa (PS-7). Większość pochodzi z rejestrów firmy, nie z badania Ipsos, więc spójność z raportem Ipsos sprawdzamy z psychometrą. Zał. 2 i 3. |
| 12 | Ile maksymalnie pytań i minut? | Decyzja twórcy narzędzia | Do przekazania psychometrze Odp. Pawła: Wersja badawcza ma około 35 pozycji (PS-7, skala milczenia Van Dyne z 15 pozycjami, UWES-9, kontekst), czyli około 10 minut na osobę. Ostateczną długość ustala twórca narzędzia; przejście na pytania Ipsos zmieni zarówno długość, jak i protokół. Zał. 2. |
| 13 | Jaki próg anonimowości? | 5 osób | Jedna zasada dla wszystkich klientów |

## Pytania o Kalkulator

Najpierw trzeba ustalić, co dziś istnieje: model z założeniami, prototyp czy tylko koncepcja.

### Stan prac i model

| # | Pytanie | Dlaczego to ważne | Odpowiedź, która pozwala iść dalej |
| --- | --- | --- | --- |
| 14 | Co dziś istnieje: koncepcja, arkusz, działające narzędzie? Kto jest autorem i do kogo należą prawa? | Od tego zależy czas do pierwszego klienta | Jest model na piśmie i jasne prawa fundacji Odp. Pawła: Jest działające narzędzie publiczne (fnp.silence-tax.com) z silnikiem, testami (142) i opisem założeń; to scenariusz skali, nie pełna diagnoza. Autor: Paweł Mamcarz, kod na licencji MIT (każdy może go kopiować), silnik pochodzi z Silence Tax (też mój) . Prawa Fundacji nie są dziś rozstrzygnięte; do decyzji z prawnikiem: licencja osobnego wydania dla ścieżki płatnej. Uzupełnienie (silence-tax.com): Pełna wersja na silence-tax.com (13 modułów kosztów, katalog interwencji z optymalizatorem, materiały akademickie) to osobne repozytorium, także na licencji MIT, tego samego autora. Wersja FNP celowo jej nie zawiera. Pytanie o prawa Fundacji dotyczy więc obu repozytoriów. |
| 15 | Co dokładnie Kalkulator liczy? Które z czterech poziomów: koszty bieżące, związek w firmie, scenariusze, koszt milczenia? | Zakres obietnicy wobec klienta | Lista wyliczeń z opisem każdego Odp. Pawła: Liczy jeden poziom: scenariusz skali kosztu milczenia dla jednej firmy. Wejścia: przychód, koszty, FTE, średnia roczna płaca, rotacja, klimat (jeden suwak, szacunek własny). Wynik: kwota z pasmem P10–P90 dla trzech obszarów w sumie (rotacja i utrata wiedzy, błędy i compliance, wypalenie) i dwóch poza sumą (innowacje, koordynacja). Poziomu „związek w firmie” (BP a rotacja na danych firmy) nie ma. Mogę dodać. |
| 16 | Jakie założenia przyjmuje (np. koszt zastąpienia pracownika) i skąd one pochodzą? | Każde założenie musi mieć źródło | Założenia spisane, ze źródłami Odp. Pawła: Spisane w dokumencie „Priory FNP” z wartościami i uzasadnieniem (np. koszt zastąpienia = 0,75 rocznej płacy; odniesienie rotacji 14,8% przypisane do GUS, jeszcze niezweryfikowane). Uczciwie: kwoty są priorami autora; badania uzasadniają mechanizm, nie przeliczniki. Końce krzywych przypisane do Ipsos czekają na audyt tabel, więc nie mówimy, że model jest skalibrowany na Ipsos. Uzupełnienie: Zestawienie wszystkich założeń z wartościami i statusem (autorski prior, źródło prywatne w audycie, do weryfikacji) jest w Zał. 1. |
| 17 | Czy wynik jest podawany jako przedział i scenariusze, czy jako jedna kwota? | Jedna kwota tworzy oczekiwanie oszczędności | Przedziały i scenariusze Odp. Pawła: Kwota z pasmem P10–P90 (2000 losowań). Pasmo to rozrzut przyjętego scenariusza, nie przedział ufności. Kontrakt produktu zakazuje obietnicy ROI i wyceny księgowej. Proponuję w ofercie dla zarządu pokazywać pasmo i procent przychodu, nie kwotę środkową. Uzupełnienie: W głównym repozytorium granice P10–P90 są nazywane granicami scenariusza (percentyle propagacji priorów), nie przedziałem ufności. Taki język proponuję w ofercie. Zał. 1, sekcja 5. |
| 18 | Na jakich badaniach naukowych opiera się model i czy zostały przełożone na polskie warunki? | Materiały sprzedażowe obiecują „bazę opracowań naukowych” | Lista źródeł i opis ich użycia Odp. Pawła: Badania uzasadniają mechanizm (m.in. Kiewitz i in. 2016 o strachu i milczeniu obronnym; Adamska 2016 o rodzajach milczenia), nie wielkości w złotych. Przełożenie na polskie warunki jest częściowe (Ipsos × FNP 2026 jako kontekst, audyt tabel w toku). W materiałach sprzedażowych nie obiecujmy „bazy opracowań” jako podstawy kwot. |
| 19 | Jak model jest powiązany z ankietą (które pytania, które moduły)? | Kalkulator bez ankiety liczy tylko koszty HR | Opisane powiązanie z modułem D i filarami Odp. Pawła: Dziś nie jest powiązany. Klimat to jeden suwak wpisywany przez osobę z firmy; brak mapowania pytań ankiety, modułu D i filarów. To główna luka. Potrzebny projekt interfejsu: które wyniki filarów zastępują suwak i jak agregować do zespołu (z psychometrą). Uzupełnienie (silence-tax.com): Most ankieta–model istnieje w głównym repozytorium jako skrypt wsadowy: przelicza wynik ankiety (skala 1–7 albo 0–100) na klimat 0–100 i uruchamia model dla każdej firmy, zapisując predykcje przed porównaniem z wynikami. Działa na pliku CSV, nie w interfejsie Kalkulatora FNP. Protokół traktuje wynik PS-7 przeskalowany do 0–100 jako główne wejście modelu. |

### Dane i wiarygodność

| # | Pytanie | Dlaczego to ważne | Odpowiedź, która pozwala iść dalej |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 | Jakich danych od firmy potrzebuje minimalnie? Co, jeśli ich nie ma? | Większość firm ma dane niepełne | Lista minimalna plus wariant „brak danych” Odp. Pawła: Sześć pól: przychód, koszty, FTE, średnia roczna płaca brutto, rotacja, klimat. Model napędzają FTE, płaca, rotacja i klimat; przychód to mianownik procentu, koszty służą marży. Wariant „brak danych”: rotacja = odniesienie 14,8%, klimat jako szacunek własny. Danych o absencji, zgłoszeniach i incydentach model dziś nie przyjmuje. Uzupełnienie: Pełna lista danych (około 50 pól w 6 sekcjach, z oznaczeniem, które są potrzebne do Kalkulatora) jest w Zał. 3. Do samego Kalkulatora wystarczą 4 pola oraz szacunek klimatu. |
| 21 | Od jakiej liczby zespołów lub wielkości firmy związek BP z rotacją jest wiarygodny? | Ustala minimalną wielkość klienta dla pełnej wersji | Próg potwierdzony przez psychometrę lub statystyka Odp. Pawła: Brak progu. Model skaluje się liniowo z FTE (przykład referencyjny: 500 FTE). Rzadkie poważne zdarzenia skalowane liniowo mogą źle pasować do małych firm. Próg musi wskazać psychometra lub statystyk. Poprawka do odpowiedzi powyżej: Protokół wskazuje progi: firmy od 50 FTE (poniżej hierarchia jest płytka, a silnik prawdopodobnie przeszacowuje) oraz co najmniej 15 ważnych odpowiedzi na firmę do stabilnej średniej firmowej. To progi projektowe autora, nie ustalone przez psychometrę. Zał. 2. |
| 22 | Jak model uwzględnia różnice między zespołami (praca zmianowa, wynagrodzenia, typ pracy)? | Inaczej wynik wskaże zły zespół | Porównania w grupach podobnych zespołów Odp. Pawła: Dziś nie uwzględnia. Model liczy firmę jako całość z jednym klimatem; praca zmianowa, struktura płac i typ pracy nie są parametrami. Mapa zespołów z kroku 4 wymaga osobnej warstwy analizy ankiety z progiem anonimowości 5 osób. Uzupełnienie: Protokół zakłada analizę wielopoziomową (respondenci w firmach, ICC około 0,15, 20 osób na firmę), ale sam model kosztów nadal liczy firmę jako całość. Próg 5 osób z briefu (zespół) i 15 osób na firmę z protokołu dotyczą różnych poziomów agregacji. |
| 23 | Czy model był sprawdzony na prawdziwych danych jakiejkolwiek firmy? | Test przed sprzedażą | Tak, albo plan testu na pierwszej firmie Odp. Pawła: Nie był. Testy potwierdzają poprawność rachunku, nie trafność kwot. Proponuję potraktować firmę pilotażową jako test, z planem zapisanym przed startem: jakie dane wewnętrzne, jakie porównanie, jakie kryterium „model nie zawodzi”. Poprawka do odpowiedzi powyżej: Plan testu istnieje: protokół walidacji z hipotezami H1–H5 i kryterium obalenia (korelacja poniżej 0,15 przy co najmniej 60 firmach). Faza A na 15 firmach jest dla poziomu firmy eksploracyjna. Wyników na razie nie ma. Pierwsza firma pilotażowa może wejść do fazy A. Zał. 2. |
| 24 | Jak liczymy zmianę przy ponownym pomiarze? | To jedyny dowód efektu programu | Opisana metoda przed i po Odp. Pawła: Dziś nie liczymy; funkcja nie istnieje. Dwa uruchomienia modelu to porównanie scenariuszy, nie dowód efektu programu. Do kroku 9 potrzebna osobna metoda przed/po oparta na ankiecie (zespoły objęte i nieobjęte działaniami), zaprojektowana z psychometrą. Język wniosków „zmiana zbiegła się z…” jest zgodny z kontraktem produktu. Uzupełnienie: Faza C protokołu: wyniki pierwotne określone przed wdrożeniem, porównanie w czasie, grupa odniesienia jeśli to możliwe, ROI tylko przy obserwowanych kosztach i efektach. Zaproszenie dla firm przewiduje opcjonalny re-pomiar po 6 miesiącach. W narzędziu tego nie ma, a główny protokół jest przekrojowy. Zał. 2, sekcja 7. |

### Badanie założycielskie ze sponsorami

| # | Pytanie | Dlaczego to ważne | Odpowiedź, która pozwala iść dalej |
| --- | --- | --- | --- |
| 25 | Co obiecaliśmy sponsorom w projekcie badawczym Kalkulatora (konsultacje, seminarium, badanie założycielskie, raport dla ich firmy)? | Te obietnice trzeba dowieźć niezależnie od ścieżki | Lista zobowiązań z terminami |
| 26 | Czy badanie założycielskie może być pierwszym pilotażem ankiety i Kalkulatora? | Oszczędza czas i daje pierwsze dane | Tak, z tymi samymi zasadami Odp. Pawła: Tak, faza A walidacji może być wspólnym pilotażem ankiety i Kalkulatora, jeśli Fundacja przyjmie jej zasady (firma od 50 FTE, co najmniej 15 respondentów, dane z rejestrów, zgoda). Firmy w badaniu dostają bezpłatny raport indywidualny, co trzeba uzgodnić z modelem ścieżki płatnej. Zał. 2 i 4. |
| 27 | Czy nazwa „Ile kosztuje milczenie w Twojej firmie” nie obiecuje więcej, niż Kalkulator może dać? | Ryzyko rozczarowania klienta | Nazwa i opis dopasowane do realnych możliwości Odp. Pawła: Tak, w obecnej formie. Kalkulator pokazuje scenariusz skali, nie koszt ani wycenę. Proponuję nazwę w ofercie: „Scenariusz skali kosztu milczenia”. Do decyzji Fundacji. |

## Pytania o platformę, dane i formalności

Te pytania rzadko blokują pomysł, ale zatrzymują konkretnego klienta na etapie działu prawnego.

| # | Pytanie | Dlaczego to ważne | Odpowiedź, która pozwala iść dalej |
| --- | --- | --- | --- |
| 28 | Na jakiej platformie zbieramy odpowiedzi? Czy fundacja ma już jakąś licencję? | Koszt stały i wizerunek narzędzia | Wybrana platforma z hostingiem w UE Odp. Pawła: Działa infrastruktura ankiety: Worker na Cloudflare z magazynem KV (anonimowe odpowiedzi, kody firm, haszowany e-mail zgody, limity zapytań, eksport CSV tylko z tokenem administratora) i czterokrokowy formularz zgłoszenia firmy. Fundacja nie potrzebuje licencji. Bez ustawionej lokalizacji danych w UE i bez automatycznego usuwania po okresie przechowywania; to trzeba wdrożyć albo wybrać inną platformę. Zał. 4. |
| 29 | Kto w fundacji zbuduje raporty (np. Power BI, Looker Studio)? | Raport to produkt, który widzi zarząd klienta | Konkretna osoba lub wykonawca Odp. Pawła: Dziś raporty przygotowuje autor: skrypt wsadowy (CSV na predykcje), wydruk raportu z przeglądarki, analiza statystyczna w R zaplanowana w protokole. Nie ma pulpitu (Power BI, Looker Studio). Fundacja powinna wskazać osobę lub wykonawcę (por. pyt. 37). |
| 30 | Czy mamy wzór umowy powierzenia danych i opisane zasady ich przechowywania? | Warunek dla działu prawnego klienta | Wzór gotowy lub zlecony Odp. Pawła: Jest szablon zaproszenia i klauzula RODO dla badania naukowego, z autorem jako administratorem. Wzoru umowy powierzenia nie ma. Projekt zmian dla ścieżki Fundacji i lista decyzji: Zał. 4. |
| 31 | Czy fundacja ma inspektora ochrony danych albo kogoś, kto za to odpowiada? | Pytanie, które klient zada na pewno | Wskazana osoba Odp. Pawła: Inspektora ochrony danych w materiałach nie ma. Zaproszenie zawiera stwierdzenie o niskim ryzyku reidentyfikacji, ale odrębnego dokumentu oceny skutków nie znalazłem. Do wskazania w Fundacji. Zał. 4. |
| 32 | Czy statut pozwala na odpłatną sprzedaż usług (działalność gospodarcza lub odpłatna działalność pożytku publicznego)? | Bez tego nie można wystawić faktury | Tak, albo plan zmiany statutu |
| 33 | Kto jest właścicielem danych z diagnoz i na jakich zasadach używamy ich do benchmarku i rozwoju Kalkulatora? | Warunek budowy poziomu 2 | Zapis w umowie z klientem Odp. Pawła: Dziś Kalkulator nie zbiera żadnych danych (obliczenia lokalne w przeglądarce), więc nie ma czego współdzielić. Jeśli dane z diagnoz mają zasilać benchmark, potrzebny jest zapis w umowie z klientem i osobny komponent zbierania (hosting w UE, umowa powierzenia). Poprawka do odpowiedzi powyżej: Sam Kalkulator FNP nie zbiera danych, ale w głównym repozytorium działa Worker ankiety badania walidacyjnego. Zgoda tam obejmuje cel naukowy, 5 lat przechowywania i zanonimizowany zbiór po publikacji. Nie obejmuje użycia danych z płatnych diagnoz do benchmarku ani rozwoju Kalkulatora: to wymaga zapisu w umowie z klientem (krok 10). Zał. 4. |
| 34 | Czy nazwa „Standard Zaufania Organizacji” jest sprawdzona w UPRP / EUIPO? | Ochrona marki narzędzia | Sprawdzona lub zlecona |

## Pytania o zasoby, czas i koszty

Odpowiedzi z tej części decydują, kiedy możemy przyjąć pierwszego klienta i ile kosztuje nas jedna diagnoza.

| # | Pytanie | Dlaczego to ważne | Odpowiedź, która pozwala iść dalej |
| --- | --- | --- | --- |
| 35 | Ile czasu zajmie przygotowanie ankiety do pierwszego klienta (mapowanie, pilotaż, walidacja)? | Termin startu sprzedaży | Realny termin, najpóźniej Q1 2027 |
| 36 | Ile czasu zajmie dopracowanie Kalkulatora do pierwszego użycia? | Termin startu sprzedaży | Realny termin, zgodny z ankietą Odp. Pawła: Terminu nie podaję, bo zależy od decyzji nietechnicznych (prawa, powiązanie z ankietą, metoda przed/po). Lista prac: (a) interfejs ankieta–model, (b) metoda przed/po, (c) audyt tabel Ipsos i odniesienia GUS, (d) test na firmie pilotażowej. Czas do oszacowania z psychometrą po decyzji o zakresie. |
| 37 | Kto w fundacji odpowiada za analizę danych i pisanie raportu z diagnozy? | Najczęstsze wąskie gardło | Konkretne osoby, co najmniej dwie |
| 38 | Ile godzin pracy zajmie jedna diagnoza (od wysyłki ankiety do spotkania z zarządem)? | Podstawa wyceny | Szacunek w godzinach |
| 39 | Ile diagnoz możemy realizować równolegle? | Limit sprzedaży | Konkretna liczba |
| 40 | Jaki jest koszt przygotowania narzędzi (psychometra, platforma, raporty, prawnik)? Czy jest na to budżet lub sponsor? | Inwestycja przed pierwszym przychodem | Kwota i źródło finansowania |
| 41 | Czy któryś ze sponsorów Kalkulatora albo partner konferencji może być pierwszym klientem pilotażowym? | Pierwsze dane i pierwszy case | Wskazana firma Odp. Pawła: Z perspektywy protokołu firma pilotażowa musi mieć co najmniej 50 FTE, 15 respondentów i 12 miesięcy danych z rejestrów. Czy pilotem może być sponsor lub partner konferencji, decyduje Fundacja (por. rozdzielenie diagnozy i sponsoringu w ścieżce). Zał. 2. |

## Przed spotkaniem i na koniec

Do przygotowania przed spotkaniem:

- ☐ Kwestionariusz badania Ipsos

- ☐ Umowa z Ipsos (zapisy o prawach do pytań i danych)

- ☐ Informacja, czy fundacja ma surowe dane

- ☐ Aktualny opis lub prototyp Kalkulatora z założeniami

- ☐ Lista zobowiązań wobec sponsorów projektu Kalkulatora

- ☐ Wyciąg ze statutu dotyczący działalności odpłatnej

- ☐ Dokument „Ankieta i Kalkulator – ustalenia robocze” do przeczytania przez uczestników

Decyzje na koniec spotkania:

- Werdykt: idziemy dalej / idziemy dalej z warunkami / nie teraz.

- Lista luk z pięciu warunków krytycznych, każda z osobą odpowiedzialną i terminem.

- Kto prowadzi przygotowanie ankiety, a kto Kalkulatora.

- Termin pilotażu i firma pilotażowa.

- Termin kolejnego spotkania kontrolnego.

Przejrzystość: pytania wynikają z naszych dotychczasowych ustaleń i materiałów fundacji. Progi (liczba pytań, wielkość pilotażu, termin Q1 2027) to propozycje do potwierdzenia na spotkaniu.

Załączniki: 1. Założenia Kalkulatora i ich status; 2. Protokół walidacji ankiety i Kalkulatora; 3. Formularz danych firmy; 4. Zgoda i informacja o danych (projekt, do weryfikacji prawnej). Pliki w katalogu dla-fundacji.