# Ścieżka wejścia do firmy – Safe Space

Oct 3, 2026 · @Marta

## Cel i miejsce ścieżki w ofercie

Ścieżka „Sprawdź, jak to jest u was” to praktyczny produkt fundacji: od pierwszego kontaktu z firmą do ponownego pomiaru po ok. 12 miesiącach.

Fundacja działa na  dwóch  ścieżkach:

| Ścieżka | Co kupuje firma | Budżet po stronie firmy | Czego firma nie dostaje |
| --- | --- | --- | --- |
| Sponsor kampanii społecznej | Widoczność i udział w misji | Marketing, PR, CSR / ESG | Diagnozy ani żadnego znaku „bezpiecznej firmy” |
| „Sprawdź, jak to jest u was” | Diagnozę, działania i ponowny pomiar | Zarząd, HR, ryzyko, compliance | Widoczności w pakiecie (może dokupić ścieżkę sponsorską) |

Skąd przychodzą firmy:

- listy adresowe i kontakty z konferencji (partnerzy, goście, prelegenci);

- zapytania od uczestników transmisji online;

- sponsorzy kampanii, którzy chcą przejść od wizerunku do działania;

- odbiorcy raportów „Ile kosztuje milczenie?” i „Wychowani do milczenia” oraz publikacji w mediach.

Konferencja nie jest sprzedawana (jedynie dobrowolna cegiełka). Jej rolą jest zbudowanie wiarygodności i kontaktów, z których rodzą się zapytania wchodzące w krok 0.

## Ustalenia Pawła z 5 października 2026

Dwa profile edukacji. Profil biznesowy dla zarządu ma dotyczyć odpowiedzialności za warunki zgłaszania problemów, reakcji na sygnały i decyzji o profilaktyce. Profil współpracy dla pracowników ma dotyczyć rozmowy o trudnościach, korzystania z procedur i współpracy w codziennej pracy. Zakres, prowadzący i terminy: [DO UZUPEŁNIENIA].

Trzy filtry systemowe. Proponuję osobno sprawdzać: zrozumiałość regulaminu („rozumiem, co mam zrobić”), zaufanie do jego działania („wierzę, że zgłoszenie zostanie potraktowane poważnie”) oraz gotowość do własnego zastosowania („korzystam, bo to działa i nie obawiam się konsekwencji”). To roboczy schemat diagnozy, do opracowania z psychometrą.

Komunikacja na LinkedIn. Temat do przygotowania: związek rzeczywistej profilaktyki u pracodawców z bezpieczeństwem psychologicznym i korzystaniem z procedur. Zmiana prawna wskazana roboczo jako „5.11”: [AKT, ROK, PRZEPIS I LINK DO UZUPEŁNIENIA]. Do ustalenia także, czy chodzi o datę projektu, uchwalenia czy wejścia w życie. Wątek prawny pozostaje do weryfikacji przed publikacją.

Dostępność języka regulaminów. W sprawdzaniu zrozumiałości uwzględniamy różne potrzeby odbiorców, w tym osób neuroróżnorodnych. Badanie wskazane przez Pawła: [AUTOR, TYTUŁ, ROK I LINK DO UZUPEŁNIENIA]. Do czasu odczytania badania nie przypisujemy mu konkretnego wyniku ani nie uogólniamy trudności na wszystkie osoby neuroróżnorodne.

## Mapa ścieżki- na razie jako 2 etapy ( bo próg wejścia) ale możemy jako 1 umowa total

ścieżka wejścia · 11 kroków, 2 decyzje klienta

Pierwsza decyzja klienta dotyczy samej diagnozy; druga, podjęta po wynikach, obejmuje działania, monitoring i ponowny pomiar.

## Opis kroków

Czasy trwania są propozycją do weryfikacji. Kroki 3–5 (ankieta, Kalkulator, diagnoza) opisane są tu tylko organizacyjnie; ich treść to osobny etap prac.

### Krok 0. Kwalifikacja zapytania

Cel: czas zarządu fundacji idzie tylko do firm, które mogą i powinny kupić.

- Krótka rozmowa (20–30 min) lub formularz.

- Dane: wielkość, liczba zespołów i lokalizacji, branża.

- Kto zgłasza i kto w zarządzie byłby właścicielem projektu.

- Powód „dlaczego teraz”: rotacja, zmiana, regulacje, incydent, ESG.

- Jakie dane HR firma ma (wstępnie).

- Filtr etyczny: program nie może przykrywać bieżącego kryzysu.

Rezultat: umawiamy zarząd albo kierujemy do ścieżki sponsorskiej lub materiałów.

Plus: chroni czas zespołu. Minus: zbyt sztywny filtr może odstraszyć firmy, które dopiero dojrzewają do tematu.

### Krok 1. Spotkanie z zarządem (ok. 90 min)

Cel: zarząd rozumie BP i BS i chce sprawdzić, jak jest u nich.

- System wczesnego ostrzegania: BP to „ludzie mówią”, BS to „organizacja słyszy i reaguje”.

- Korelacje z raportu Ipsos (BP a zaangażowanie, innowacyjność, wiara w procedury) pokazane jako pytanie: „tak jest w Polsce, a u was?”.

- Polska specyfika: folwark, „donosicielstwo”, „nie wychylaj się”.

- Powiązanie z ryzykiem i regulacjami: sygnaliści, jawność płac, raportowanie ESG.

- Krótkie ćwiczenie: czego zarząd nie wie o tym, co ludzie przemilczają.

- Opis ścieżki, wymagania wobec zarządu, uczciwe zastrzeżenia (wynik może być trudny, wskaźniki HR reagują z opóźnieniem).

Firma dostaje: prezentację dla zarządu i jednostronicowy opis ścieżki.

Rezultat: propozycja z ceną wysłana w ciągu kilku dni albo decyzja na miejscu.

Plus: rozmowa od razu na poziomie zarządu, nie HR. Minus: spotkanie jest kosztem sprzedaży, który trzeba ograniczać kwalifikacją.

### Krok 2. Umowa – etap 1 i start projektu

Cel: ustalić zasady, zanim pojawią się wyniki.

- Zakres (zespoły objęte badaniem) i harmonogram.

- Właściciel projektu w zarządzie i osoba operacyjna (zwykle HR).

- Zasady użycia wyników: tylko poziom zespołów z progiem anonimowości; w pierwszym cyklu bez wpływu na oceny menedżerów; wyniki wracają do pracowników.

- Umowa powierzenia danych i minimalny zestaw danych wewnętrznych.

- Udział zarządu w programie.

- Komunikacja do organizacji; informacja dla związków lub rady pracowników, jeśli istnieją.

Firma dostaje: umowę, kartę projektu (1–2 strony), szablon komunikatu do pracowników.

Rezultat: podpisany etap 1 (diagnoza), wyznaczone osoby, termin badania.

Plus: niższy próg wejścia niż umowa roczna. Minus: klient może zatrzymać się po diagnozie.

### Krok 3. Badanie: ankieta i dane wewnętrzne (ok. 3–4 tygodnie)

Cel: zebrać dwa źródła: co mówią ludzie i co pokazuje organizacja.

- Komunikat zarządu przed badaniem: po co, kto zobaczy wyniki, odpowiedzi idą do fundacji, nie do pracodawcy.

- Ankieta z linkiem lub kodem QR dla każdego zespołu, dostęp mobilny dla pracowników bez komputera.

- Śledzenie frekwencji w zespołach, przypomnienia.

- Dane wewnętrzne z 12–24 miesięcy: rotacja, absencja, zgłoszenia, usprawnienia, wskaźniki branżowe.

- Przegląd procedur: kanał zgłoszeń, polityka wynagrodzeń, procedura antymobbingowa, konsultacje.

- Brak danych zapisujemy jako wynik: organizacja nie zbiera sygnałów.

Rezultat: ankieta z akceptowalną frekwencją, dane i lista luk w danych.

Plus: dwa źródła danych odróżniają diagnozę od badania nastrojów. Minus: zależność od jakości danych HR klienta.

### Krok 4. Analiza i Kalkulator (ok. 2–3 tygodnie)

Cel: przełożyć dane na obraz ryzyka zrozumiały dla zarządu.

- Wyniki w 10 filarach i na czterech poziomach.

- Porównanie z benchmarkiem Ipsos.

- Mapa zespołów: gdzie najwięcej milczenia, gdzie dobre praktyki.

- Zestawienie ankiety z danymi wewnętrznymi.

- Kalkulator: skala kosztów ryzyka jako przedziały i scenariusze, z wypisanymi założeniami.

- 3–5 priorytetów.

Firma dostaje: raport diagnostyczny i wersję skróconą dla zarządu.

Plus: jedyny element na rynku łączący pomiar z danymi operacyjnymi firmy. Minus: ryzyko, że zarząd zakotwiczy się na jednej liczbie.

Uwaga Pawła (Kalkulator): dziś Kalkulator liczy scenariusz skali z sześciu danych firmy (przychód, koszty, FTE, płaca, rotacja, klimat). Nie jest jeszcze powiązany z ankietą, nie liczy 10 filarów ani czterech poziomów i nie zestawia ankiety z rotacją, absencją i zgłoszeniami; nie ma też metody przed/po (krok 9). To trzeba dobudować (zob. brief, pyt. 15, 19, 24). Do czasu wdrożenia proponuję ostrożniejsze sformułowanie niż „jedyny element na rynku”.

### Krok 5. Diagnoza dla zarządu (2–3 godziny, warsztatowo)

Cel: zarząd przyjmuje diagnozę i wybiera priorytety.

- Najważniejsze wnioski: co działa, gdzie ryzyko, ile może kosztować (przedział).

- Lustro dla zarządu: co wyniki mówią o stylu zarządzania na górze.

- Jak reagować na wyniki bez szukania winnych.

- Wybór 2–3 priorytetów i wstępny plan działań.

- Indywidualne zobowiązania członków zarządu co do własnych zachowań.

Rezultat: priorytety, zobowiązania zarządu, decyzja o etapie 2.

Plus: naturalny moment sprzedaży etapu 2, gdy dane mówią same za siebie. Minus: trudna rozmowa; zarząd może odrzucić „lustro”.

### Krok 6. Umowa – etap 2 i powrót wyników do organizacji

Cel: zamknąć pętlę z pracownikami i uruchomić działania.

- Podpisanie etapu 2 (działania, monitoring, ponowny pomiar).

- Komunikat zarządu do firmy: co usłyszeliśmy i co z tym zrobimy.

- Przygotowanie liderów do rozmowy o wyniku, zwłaszcza tych z trudnym wynikiem.

- Sesje z zespołami: omówienie wyniku, rozmowa o przyczynach, wybór 1–2 rzeczy do zmiany.

Rezultat: każdy zespół zna swój wynik i ma własne zobowiązania.

Plus: odbudowuje zaufanie do ankiet i chroni wiarygodność ponownego pomiaru. Minus: wymaga czasu liderów i odwagi zarządu.

### Krok 7. Działania na rzecz zmiany postaw (ok. 6–9 miesięcy)

Cel: zmiana zachowań w codziennej pracy, nie wiedza z sali szkoleniowej.

- Każde działanie przypisane do deficytu z diagnozy.

- Zarząd w programie: własne sesje i praca nad zachowaniami.

- Liderzy: krótkie warsztaty plus coaching między nimi, na prawdziwych sytuacjach.

- Zespoły: rytuały w codziennej pracy (runda głosów, omawianie błędów bez szukania winnych, analiza przed startem projektu).

- Co najmniej jedna zmiana systemowa (kanał zgłoszeń, przejrzystość kryteriów, konsultacje).

- Narzędzia tylko tam, gdzie wspierają zmianę zachowania.

- Cykle co 6–8 tygodni: sesja, praktyka w zespole, omówienie, korekta.

Firma dostaje: program działań i dziennik zmian (co zrobiono, gdzie, z jakim efektem).

Plus: realny wyróżnik wobec firm szkoleniowych. Minus: najdroższy i najtrudniejszy do dowiezienia etap; wymaga puli facylitatorów.

### Krok 8. Monitoring w trakcie (co kwartał)

Cel: widzieć kierunek zmian przed upływem roku.

- Krótka ankieta pulsowa (8–10 pytań) w zespołach objętych działaniami.

- Wskaźniki wyprzedzające: zgłoszone problemy i pomysły, udział w rytuałach, zgłoszenia sygnalistów.

- Przegląd z właścicielem projektu i korekty planu.

- Przypomnienie: wzrost zgłoszeń to dobry sygnał.

Firma dostaje: krótki raport kwartalny.

Plus: zarząd widzi postęp, łatwiej utrzymać zaangażowanie. Minus: kolejne ankiety, ryzyko zmęczenia.

### Krok 9. Ponowny pomiar (ok. 12 miesięcy od badania)

Cel: sprawdzić, co się zmieniło.

- Ta sama ankieta na tych samych zasadach.

- Aktualizacja danych wewnętrznych; wskaźniki HR jako trend.

- Porównanie przed i po: firma, zespoły objęte i nieobjęte działaniami.

- Ponowne przeliczenie Kalkulatora i porównanie z benchmarkiem.

Plus: jedyny dowód efektu. Minus: wynik może spaść (więcej zaufania to więcej zgłaszanych problemów), co trzeba uprzedzić w kroku 1.

### Krok 10. Raport końcowy i decyzja o dalszej współpracy

Cel: zarząd wie, co się zmieniło, co nie, i co dalej.

- Wyniki przed i po, opisane uczciwie: „zmiana zbiegła się z…”, nie „program spowodował…”.

- Co zadziałało i gdzie, co się nie zmieniło i dlaczego.

- Rekomendacje na kolejny rok, w tym co firma może prowadzić sama.

- Dane do raportowania ESG, jeśli są potrzebne.

- Spotkanie z zarządem i komunikat do pracowników.

- Opcjonalnie, za zgodą firmy: case study (publikacja, Summit 2027).

Rezultat: decyzja o kontynuacji; zanonimizowane dane zasilają rozwój Kalkulatora.

Plus: domyka sprzedaż kolejnego roku i buduje bazę dowodów fundacji. Minus: przy słabym wyniku case study nie powstanie.

## Przewagi wobec rynku

Najtrwalsza przewaga to neutralność fundacji; pozostałe da się z czasem skopiować, więc trzeba je wykorzystać, póki okno jest otwarte.

| Przewaga | Na czym polega | Jak trudno skopiować |
| --- | --- | --- |
| Neutralność fundacji | Odpowiedzi pracowników trafiają do fundacji, nie do pracodawcy ani dostawcy wynajętego przez HR | Trudno: wymaga statusu i wiarygodności, nie tylko narzędzia |
| Polski benchmark Ipsos | Wynik firmy na tle reprezentatywnej próby Polaków | Średnio: konkurent musiałby zlecić własne badanie |
| Polska warstwa kulturowa | Folwark, „donosicielstwo”, kultura wstydu; tego nie mają narzędzia importowane | Średnio |
| Pomiar połączony z danymi operacyjnymi | Kalkulator zestawia BP z rotacją, absencją, zgłoszeniami w danej firmie Uwaga Pawła: to cel, nie stan dzisiejszy. Dziś Kalkulator nie zestawia ankiety z danymi firmy. | Na dziś brak konkurencji w Polsce |
| Dwa wymiary: psychologiczny i systemowy | Badania zaangażowania zwykle nie sprawdzają, czy ludzie wierzą w procedury | Łatwo, ale nikt tego nie robi w jednym modelu |
| Zmiana postaw zamiast szkoleń z narzędzi | Zarząd w programie, praktyka między sesjami, ponowny pomiar | Średnio: wymaga metodyki i ludzi |
| Rozmowa na poziomie zarządu i ryzyka | Temat poza „miękkim HR”, z hakami regulacyjnymi | Łatwo w deklaracji, trudno w praktyce |
| Pierwszeństwo i zasięg medialny | Dwa raporty, dwie konferencje, kampania, publikacje w mediach ogólnopolskich | Przewaga czasowa, słabnie z każdym rokiem |

## Plusy i minusy podejścia

Podejście jest spójne z uczciwym pozycjonowaniem fundacji, ale ma długi cykl sprzedaży i wysokie wymagania wykonawcze.

| Plusy | Minusy |
| --- | --- |
| Logika „zmierz, działaj, zmierz ponownie” zrozumiała dla zarządu | Długi cykl: od pierwszego kontaktu do wyniku mija ponad rok |
| Uczciwa obietnica: „sprawdzimy u was”, bez obiecywania ROI | Brak twardej obietnicy efektu utrudnia sprzedaż firmom nastawionym na szybki zwrot |
| Dwa etapy umowy obniżają próg wejścia | Część klientów zatrzyma się po diagnozie |
| Diagnoza zarabia sama, nawet bez etapu 2 | Etap 2 (działania) jest najdroższy w realizacji i najtrudniejszy do skalowania |
| Każdy klient dostarcza dane do Kalkulatora i buduje dowody dla fundacji | Jakość danych zależy od klienta; w wielu firmach będą słabe |
| Zarząd w programie zwiększa szansę na realną zmianę | Wymóg udziału zarządu zawęża grupę firm, które się zdecydują |
| Powrót wyników do zespołów buduje zaufanie i chroni ponowny pomiar | Wymaga czasu liderów i odwagi zarządu |
| Case study z pomiarem przed i po to najmocniejszy materiał sprzedażowy na kolejne lata | Pierwsze case study powstaną najwcześniej pod koniec 2027 |

## Zagrożenia i jak je ograniczać

Największe zagrożenia dotyczą wiarygodności: nadmiernej obietnicy w krokach 1 i 4 oraz złego użycia wyników przez zarząd.

| Zagrożenie | Gdzie się pojawia | Jak ograniczyć |
| --- | --- | --- |
| Korelacje z raportu odebrane jako obietnica efektu | Krok 1 | Pokazywać jako pytanie; wprost mówić, że raport koreluje deklaracje |
| Zarząd zakotwiczy się na jednej kwocie z Kalkulatora | Krok 4–5 | Zawsze przedziały, scenariusze i wypisane założenia |
| Wyniki użyte do rozliczania menedżerów | Krok 5–6 | Zasady użycia wyników zapisane w umowie przed badaniem |
| Niska frekwencja i nieszczere odpowiedzi (niskie zaufanie) | Krok 3 | Komunikat o neutralności fundacji; link na zespół zamiast imiennego |
| Słabe lub brakujące dane HR | Krok 3–4 | Minimalny zestaw danych w umowie; brak danych jako wynik diagnozy |
| Zarząd chce „naprawić menedżerów”, nie siebie | Krok 1, 5, 7 | Udział zarządu jako warunek; „lustro” w diagnozie |
| Zmiana postaw bez zmian systemowych prowadzi do cynizmu | Krok 7 | Co najmniej jedna zmiana systemowa w każdym planie |
| Fundacja nie ma ludzi, by dowieźć kilka programów naraz | Krok 7 | Pula facylitatorów pracujących wg jednego standardu; limit klientów równolegle |
| Ponowny pomiar pokazuje spadek | Krok 9 | Uprzedzić w kroku 1; wskaźniki wyprzedzające; porównanie zespołów |
| Efekt nie do udowodnienia przyczynowo | Krok 10 | Uczciwy język wniosków: „zbiegło się z”, nie „spowodowało” |
| Zarzut konfliktu: fundacja diagnozuje i sprzedaje działania | Krok 2, 6 | Jawna metodologia; wyniki należą do firmy; rekomendacje niezależne od wykonawcy |
| Firma wchodzi, by przykryć kryzys wizerunkowy | Krok 0 | Filtr etyczny w kwalifikacji |
| RODO lub sprzeciw związków zawodowych | Krok 2–3 | Umowa powierzenia, próg anonimowości, wcześniejsza informacja dla związków |

## Przejrzystość i dalsze kroki

| Rodzaj informacji | Co obejmuje |
| --- | --- |
| Na podstawie materiałów fundacji | Liczby z raportu Ipsos, model 10 filarów, Macierz interwencji, decyzje o konferencji i kampanii |
| Ocena zawodowa | Kolejność kroków, umowa dwuetapowa, czasy trwania, lista zagrożeń |
| Do sprawdzenia | Realne czasy realizacji, zasoby fundacji do etapu 2, warunki prawne (RODO, umowy) |

Następny etap prac: ankieta (treść i zgodność z badaniem Ipsos), Kalkulator (dane, założenia, sposób prezentacji) i diagnoza (zawartość raportu i spotkania z zarządem).

Otwarte pytania na później: płatne czy darmowe spotkanie z zarządem, umowa etapowa czy roczna, liczba klientów obsługiwanych równolegle, udział zarządu jako warunek konieczny.